УТВЕРЖДАЮ

                                        Глава Черепановского района

Новосибирской области

                                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)   (расшифровка подписи)

 **Заключение**

**аудиторского мероприятия**

 25.10.2024

**Основание проведения аудиторского мероприятия:**

Аудиторское мероприятие проведено в соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.1 годового плана проверок, утвержденного распоряжением администрации Черепановского района от 30.11.2023 № 1116-Р «Об утверждении плана проведения аудиторских мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему финансовому аудиту на 2024 год» (внесение изменений от 27.06.2024 № 574-Р), распоряжением администрации Черепановского района от 30.09.2024 № 884-Р «О проведении плановой проверки».

**Тема аудиторского мероприятия:**

Оценка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в новосибирской области», национального проекта «Образование» в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленности в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за 2023 год» (далее - региональный проект «Современная школа»).

**Объект аудиторского мероприятия:**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пятилетская средняя общеобразовательная школа имени Дударева Ивана Константиновича (далее - МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.») ИНН/КПП 5440109760/ 544001001.

**Метод аудиторского мероприятия**: документарная

**Сроки (период) аудиторского мероприятия:** с «11» октября 2024 по «31» октября 2024.

**Проверяемый период:** 2023

**Аудиторское мероприятие проведено:**

Слоновой Диной Павловной - аудитором отдела внутреннего финансового контроля.

Информация о продлении срока проведения аудиторского мероприятия, приостановлении (возобновлении) проведения аудиторского мероприятия, отказа в предоставлении запрашиваемой информации и препятствий не было.

**Вопросы, исследованные в ходе аудиторского мероприятия:**

1. Обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных (максимальных) цен контрактов;
2. Проверка соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
3. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
4. Проверка представленной отчетности о расходовании субсидии.

**Правовые акты и иные документы, соблюдение которых (соответствие которым) проверено в ходе аудиторского мероприятия:**

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
4. Закон Новосибирской области от 23.12.2022 №307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 2024 годов», принят Законодательным Собранием Новосибирской области от 21.12.2022.
5. Устав МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.».
6. Постановление Правительства от 31 декабря 2014 г. N 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».
7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

**Краткая информация о МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.»:**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пятилетская средняя общеобразовательная школа имени Дударева Ивана Константиновича находится в ведении муниципального образования – Черепановский район Новосибирской области.

ИНН/ КПП: 5440109760/ 544001001

ОГРН: 1025405426683

Основной ОКВЭД: 85.14

Учреждение по своей организационно - правовой форме является казенным учреждением, по типу образовательной организации - общеобразовательная.

Юридический и фактический адрес: 633550, Россия, Новосибирская область, Черепановский район, поселок Пятилетка, улица Центральная, 14.

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области и своим Уставом.

Лицевой счет открыт в УФК по Новосибирской области (администрация Черепановского района, МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.», л/с 02513032110).

Образовательная деятельность, осуществляемая в Учреждении, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования.

Учредителем МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» является муниципальное образование - Черепановский район Новосибирской области. От имени муниципального образования – Черепановский район Новосибирской области функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Черепановского района Новосибирской области.

МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией Черепановского района Новосибирской области, Министерством образования Новосибирской области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями и объединениями.

Руководитель МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» в проверяемом периоде Кислых Ольга Федоровна (распоряжение о назначении на должность № 108-РКУ от 26.08.2014).

Специалист в сфере закупок МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» в проверяемом периоде Абдурашитова Ирина Евгеньевна (приказ о приеме работника на работу № 42 от 01.04.2022).

Материально-ответственное лицо учреждения – Чистотин Алексей Михайлович (приказ о назначении материально-ответственных лиц № 227 от 21.11.2022), договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 21.11.2022.

**В ходе аудиторского мероприятия установлено следующее:**

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» согласно Соглашению №28 ТР/23, подписанному 25 января 2023, предусмотрено выделение финансирования из областного бюджета Новосибирской области для бюджета Черепановского района. Эта субсидия направлена на создание и поддержание образовательных центров по естественным наукам и технологиям в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских и малых городах, что обозначается брендом «Точка роста». Общая сумма, выделенная для данных целей, составляет 2 038 750 рублей, из которых 2 000 000 рублей — средства областного бюджета, 38 750 рублей — софинансирование из местного бюджета. Использование указанных средств должно быть завершено не позднее 31 декабря 2023 года.

***По вопросу № 1:*** *Обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных (максимальных) цен контрактов.*

При обосновании начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) заказчики руководствуются ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Методические рекомендации № 567).

Ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ определены следующие методы: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод, посредством которых заказчик определяет и обосновывает НМЦК, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных ч. 7 - 11 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг (в случае получения такой информации заказчиком), а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе (в случае получения такой информации заказчиком).

Согласно п. 2.1. Методических рекомендаций № 567 обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.

МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» конкурентным способом определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не проводилось, были осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

В рамках реализации национального проекта «Современная школа» Учреждение осуществляло закупки товаров, работ и услуг, используя два основных метода определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Для трёх контрактов был применён проектно-сметный метод, в которых отражается детальное проектирование и составление сметы, включающей все необходимые затраты: от стоимости материалов и оборудования до расходов на оплату труда и накладных расходов. Для остальных контрактов Учреждение применило метод сопоставимых рыночных цен. В ходе аудиторского мероприятия Учреждение предоставило коммерческие предложения для каждого контракта по закупленным товарам, тем самым подтвердила обоснование НМЦК. Нарушений не выявлено.

***По вопросу № 2:*** *Проверка соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.*

На реализации национального проекта «Современная школа», в рамках заключенного Соглашения №28 ТР/23, было заключено восемь муниципальных контрактов в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

*1.Муниципальный контракт № 6101093 от 18.05.2023* (далее – контракт № 6101093) на поставку жалюзи, заключен с поставщиком ИП Лазуткина З. Д., сумма по контракту составляет 75 377 рублей 10 копеек.

В соответствии с универсальным передаточным документом № ЦВ000000407 от 15 июня 2023 года, поставка товара была осуществлена в полном объеме и была зафиксирована 29 июня 2023 года. Доставка жалюзи выполнена в установленный срок в соответствии с пунктом 3.4 контракта № 6101093.

Согласно п.2.4 контракта № 6101093 оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счет - фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара. Заказчик произвел перечисление денежных средств, в полном объеме и в срок. Платежные поручения:

* № 24851 от 23.06.2023 на сумму 1432 рубля 16 копеек;
* № 24845 от 23.06.2023 на сумму 73944 рубля 94 копейки.

Жалюзи закреплены за подотчетным лицом Чистотиным А.М. в количестве 11 штук, поставлены на баланс школы по счету 101 36.

*2.Муниципальный контракт № 6100984 от 18.05.2023* (далее – контракт) на выполнение работ по ремонту кабинета химии-биологии «Точка роста» МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» заключен с исполнителем ООО «Тандем». Цена контракта 437720 рублей 13 копеек определена на основании локально сметного расчета (смета) №003 к контракту № 6100984.

Срок выполнения работ, п.3.3 контракта № 6100984, с 15.06.2023 по 31.07.2023. По окончанию выполнения работ представлен Акт о приемке выполненных работ №1 от 07.08.2023 на сумму 366390 рублей 36 копейки и Акт о приемке выполненных работ №2 от 07.08.2023 на сумму 7327 рублей 82 копеек.

В соответствии с п. 3.1 контракта 6100984, оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком единовременно на расчетный счет в течение десяти рабочих дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг. Предусмотрение авансового платежа отсутствует.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме через следующие платежные поручения:

-№30388 от 10.08.2023 на сумму 7327 рублей 82 копейки;

-№30389 от 10.08.2023 на сумму 988 рублей 87 копеек;

-№30936 от 10.08.2023 на сумму 365401 рубль 49 копеек.

По итогам исполнения контракта 6100984 было заключено Соглашение №1 от 16.08.2023 о расторжении муниципального контракта 6100984 от 18.05.2023, касающегося выполнения работ по ремонту кабинета химии-биологии «Точка роста» МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.». Сумма выполненных работ составила 373718 рублей 18 копеек.

Соблюдены сроки выполнения работ и осуществления оплаты по контракту 6100984.

*3.Муниципальный контракт № 6100952 от 18.05.2023* (далее – контракт № 6100984) на выполнение работ по ремонту кабинета физики «Точка роста» МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» заключен с исполнителем ООО «Тандем». Цена контракта 599965 рублей 43 копейки определена на основании локально сметного расчета (смета) №002 к контракту № 6100952.

В соответствии с соглашением №1 от 16.08.2023 о расторжении муниципального контракта № 6100952 от 18.05.2023 на выполнение работ по ремонту кабинета физики «Точка роста» МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» заключенного с исполнителем ООО «Тандем» работ выполнено на сумму 538283 рублей 38 копеек.

Срок выполнения работ по п.5.1 контракта № 6100952 с 15.06.2023 по 31.07.2023. По окончанию выполнения работ представлено два акта- Акт о приемке выполненных работ №1 от 07.08.2023 на сумму 527728 рублей 86 копейки и Акт о приемке выполненных работ №2 от 07.08.2023 на сумму 10554 рублей 52 копеек. Объемы работ указанные в акте о приемке выполненных работ соответствует локально сметному расчету.

Согласно п.3.1 контракта № 6100984 оплата выполненных работ производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. Авансовый платеж не предусмотрен.

Оплата произведена по предоставленным документам в полном объеме:

* № 30892 от 10.08.2023 на сумму 11399 рубля 34 копейки;
* № 30893 от 10.08.2023 на сумму 516329 рубля 52 копейки;
* № 30898 от 10.08.2023 на сумму 10554 рубля 52 копейки.

Своевременность выполненных работ и оплата по контракту № 6100952 не нарушены.

*4.Муниципальный контракт № 6172186 от 31.05.2023* (далее – контракт № 6172186) на поставку мебели для кабинета и лаборантской физики (Точка роста), заключен с поставщиком ИП Иноземцева О.И., цена контракта составляет 272 220 рублей 00 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу № 123 от 13.07.2023, товар поставлен в полном объеме, принят на учет 13.07.2023.

Оплата поставленного товара произведена в полном объеме через следующие платежные поручения:

-№ 28395 от 19.07.2023 на сумму 267034 рубля 07 копеек;

* № 28394 от 19.07.2023 на сумму 5185 рубля 93 копейки.

Мебель для кабинета и лаборантской физики (Точка роста) поставлена на баланс школы по счету 101 36, закреплена за подотчетным лицом учреждения Чистотиным А.М.

*5.Муниципальный контракт № 6172167 от 31.05.2023* (далее – контракт № 6172167) на поставку мебели для кабинета и лаборантской химии (Точка роста). Исполнителем контракта является индивидуальный предприниматель Иноземцева О.И., а общая стоимость контракта составляет 333 420 рублей 00 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу № 122 от 13.07.2023, товар поставлен в полном объеме, принят на учет 13.07.2023.

 Оплата поставленного товара произведена своевременно и в полном объеме через следующие платежные поручения:

* № 28372 от 19.07.2023 на сумму 327085 рубля 02 копейки;
* № 28373 от 19.07.2023 на сумму 6334 рубля 98 копеек.

Мебель для кабинета и лаборантской химии (Точка роста) поставлена на баланс школы по счету 101 36, закреплена за подотчетным лицом учреждения Чистотиным А.М.

*6.Муниципальный контракт № 6337198 от 10.07.2023* (далее – контракт № 6337198) «Брендирование Точка роста МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.», заключен с поставщиком ИП Файзуллина Р.А., цена контракта составляет 24510 рублей 00 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу № 3185 от 10.07.2023, товар поставлен в полном объеме, принят на учет 10.07.2023. Согласно п.3.1 контракта № 6337198 оплата за товар производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Платежные поручения:

* № 29022 от 21.07.2023 на сумму 465 рубля 69 копеек;
* № 29023 от 21.07.2023 на сумму 24044 рубля 31 копейка.

7.Муниципальный контракт № 6337279 от 13.07.2023 (далее – контракт № 6337279) «Поставка товара (доска магнитно-меловая)», заключен с поставщиком ИП Мануйлов А.В., цена контракта составляет 22990 рублей 00 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу № 113 от 19.07.2023, товар поставлен в полном объеме, принят на учет 19.07.2023. Согласно п.2.3 контракта № 6337279 оплата производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Платежные поручения:

* № 29114 от 25.07.2023 на сумму 22553 рубля 19 копеек;
* № 29121 от 25.07.2023 на сумму 436 рубля 81 копейка.

Товар (доска магнитно-меловая) поставлен на баланс школы по счету 101 36, закреплена за подотчетным лицом учреждения Чистотиным А.М.

8.Муниципальный контракт № 6496150 от 22.08.2023 (далее – контракт № 6496150) на выполнение работ по ремонту кабинета химии-биологии «Точка роста» МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» заключен с исполнителем ООО «Тандем». Цена контракта 450434 рублей 65 копеек определена на основании локально сметного расчета (смета) №003/1 к контракту № 6496150. Из них 393052 рублей 94 копейки - областная субсидия, 5178 рублей 40 копеек - софинансирование местного бюджета, 52203 рублей 31 копейка – собственные средства.

Срок выполнения работ по п. 3.3 контракта № 649615 с 22.08.2023 по 31.08.2023. По окончанию выполнения работ представлен Акт о приемке выполненных работ №1 от 24.08.2023 на сумму 441602 рублей 54 копейки и Акт о приемке выполненных работ №2 от 24.08.2023 на сумму 8832 рублей 11 копеек. Объемы работ указанные в акте о приемке выполненных работ соответствует локально сметному расчету.

В соответствии с п. 2.4 контракта № 6496150, оплата производится единовременным платежом в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки. Аванс не предусмотрен. Оплата была выполнена в полном объеме по документам: № 33042 от 30.08.2023 на 393052 рубля 94 копейки, № 33043 от 30.08.2023 на 5178 рублей 40 копеек и № 33045 от 30.08.2023 на 8832 рубля 11 копеек. Сроки выполнения работ и платежи по договору № 6496150 не нарушены.

Нарушений требований к исполнению контрактов не установлено. При проведении контрольного мероприятия в части соответствия поставленного товара (работ, услуг) условиям контрактов нарушений не установлено. В соответствии ч.3 ст.94 44-ФЗ и условиями контрактов, экспертиза соответствия качества поставленного Товара и результата, выполненных Подрядчиком работ проводилась заказчиком своими силами.

***По вопросу № 3:*** *Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.*

Использованные средства бюджета, выделенные МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.», направленные на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» использованы в соответствии с целевым назначением.

***По вопросу № 4:*** *Проверка представленной отчетности о расходовании субсидии.*

В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Соглашения №28 ТР/23, администрация Черепановского района обязана предоставлять Главному распорядителю средств областного бюджета отчеты о расходах Субсидии ежеквартально. Эти отчеты должны быть поданы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была фактически получена Субсидия. Что касается отчета о достижении показателей результативности использования Субсидии, он должен быть представлен в установленной форме не позже 5 рабочих дней после завершения отчетного года.

Отчеты о расходовании Субсидии представлены (согласно п.6.1) администрацией Черепановского района Главному распорядителю средств областного бюджета 11.07.2023, 09.10.2023 и 10.01.2024. Отчет о достижении показателей результативности использования Субсидии представлен (согласно п.6.2) администрацией Черепановского района Главному распорядителю средств областного бюджета 10.01.2024.

***Выводы по результатам аудиторского мероприятия:***

В ходе планового аудиторского мероприятия в МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» за период 2023 (нарушение ст.8, ст.93 Закона 44-ФЗ) установлены признаки «дробления» закупок, т.е. заключение учреждением нескольких контрактов на сумму до 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с одинаковым предметом на обеспечение одних и тех же муниципальных нужд и образующих единую закупку с суммой более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, которая должна осуществляться конкурентным способом. Данный факт приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Общий объем нарушений по контрактам (в рамках Соглашения №28 ТР/23) на общую сумму 1 371 377 рублей 78 копеек.

1) Муниципальный контракт № 6100984 от 18.05.2023 на выполнение работ по ремонту кабинета химии-биологии «Точка роста» заключен с исполнителем ООО «Тандем». Цена контракта 437720 рублей 13 копеек определена на основании локально сметного расчета (смета) №003 к контракту № 6100984.

2) Муниципальный контракт № 6100952 от 18.05.2023 на выполнение работ по ремонту кабинета физики «Точка роста» заключен с исполнителем ООО «Тандем». Цена контракта 599965 рублей 43 копейки определена на основании локально сметного расчета (смета) №002 к контракту № 6100952.

3) Муниципальный контракт № 6172186 от 31.05.2023 на поставку мебели для кабинета и лаборантской физики (Точка роста), заключен с поставщиком ИП Иноземцева О.И., цена контракта составляет 272 220 рублей 00 копеек.

4) Муниципальный контракт № 6172167 от 31.05.2023 на поставку мебели для кабинета и лаборантской химии (Точка роста), заключен с поставщиком ИП Иноземцева О.И., цена контракта составляет 333 420 рублей 00 копеек.

Следует отметить - в Новосибирское УФАС России поступило постановление прокуратуры Черепановского района Новосибирской области о возбуждении дела об административном правонарушении от 29.09.2023 и материалы административного дела, возбужденного в отношении директора МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» - Кислых Ольги Федоровны.

По результатам проведения закупок, в рамках региональный проект «Современная школа» (Соглашение №28 ТР/23) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе 18.05.2023 были заключены контракты с подрядчиком ООО«Тандем»:

1. муниципальный контракт от 18.05.2023 № 6100984 на ремонт кабинета химии-биологии на сумму 437 720 рублей 13 копеек;

2. муниципальный контракт от 18.05.2023 № 6100952 на выполнение работ по ремонту кабинета физики на сумму 599 965 рублей 43 копейки.

В данных действиях заказчика содержится состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.7.29 КоАП РФ.

Дата совершения административного правонарушения: 18.05.2023.

Субъектом административного правонарушения является должностное лицо, на которое возложена обязанность по принятию решения о способе определения поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» и подписание муниципальных контрактов от лица образовательного учреждения.

В соответствии со своими должностными обязанностями лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, ответственным, в том числе, за принятие решений о способе определения поставщиков товаров работ, услуг для обеспечения нужд МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» и подписание муниципальных контрактов от лица учреждения является директор МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» - Кислых Ольга Федоровна.

В соответствии с постановлением №054/04/7.29-2050/2023 от 24.10.2023 «О назначении административного наказания» Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области должностное лицо - директор МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» - Кислых Ольга Федоровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.29 КоАП РФ. К ней применено административное наказание в виде предупреждения.

**Рекомендации по результатам аудиторского мероприятия:**

По результатам аудиторского мероприятия МКОУ «Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.» в целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений:

* Действовать на основании Учетной политики Учреждения;
* Использовать типовые формы контрактов;
* При заключении контрактов (договоров) проверять наличие в контракте обязательных условий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ;
* Не заключать с одним поставщиком одновременно контракты по одному предмету, с одинаковыми требованиями к закупаемой продукции;
* С целью недопущения применения мер ответственности строго соблюдать сроки поставки и оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в соответствии с условиями договоров (контрактов).

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт аудиторской проверки в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Начальник отдела

отдела внутреннего

финансового контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шелест \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Подпись должностного

лица, проводившего

аудиторское мероприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.П. Слонова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

ОЗНАКОМЛЕН:

Подпись должностного лица

объекта аудиторской проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается должность, подпись, ФИО, дата) м.п.