УТВЕРЖДАЮ

                                        Глава Черепановского района

Новосибирской области

                                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)   (расшифровка подписи)

**Заключение**

**аудиторского мероприятия**

29 ноября 2024

**Основание проведения аудиторского мероприятия:**

Аудиторское мероприятие проведено в соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.1 годового плана проверок, распоряжения администрации Черепановского района от 30.11.2023 № 1116-Р «Об утверждении плана проведения аудиторских мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему финансовому аудиту на 2024 год» (внесение изменений от 27.06.2024 № 574-Р), распоряжения администрации Черепановского района от 23.10.2024 № 957-Р «О проведении плановой проверки».

**Тема аудиторского мероприятия:**

Оценка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в новосибирской области», национального проекта «Образование» в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленности в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за 2023 год» .

**Объект аудиторского мероприятия:**

Муниципальное автономное образовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Черепаново» (далее - МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново») ИНН/КПП 5440109801/ 544001001.

**Метод аудиторского мероприятия**: документарная.

**Сроки (период) аудиторского мероприятия:** с «11» ноября 2024 по «29» ноября 2024.

**Проверяемый период:** 2023.

**Аудиторское мероприятие проведено:**

Слоновой Диной Павловной - аудитором отдела внутреннего финансового контроля администрации Черепановского района Новосибирской области.

Информация о продлении срока проведения аудиторского мероприятия, приостановлении (возобновлении) проведения аудиторского мероприятия, отказа в предоставлении запрашиваемой информации и препятствий не было.

**Вопросы, исследованные в ходе аудиторского мероприятия:**

1. Обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных (максимальных) цен контрактов;
2. Проверка соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
3. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
4. Проверка представленной отчетности о расходовании субсидии.

**Правовые акты и иные документы, соблюдение которых (соответствие которым) проверено в ходе аудиторского мероприятия:**

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
4. Закон Новосибирской области от 23.12.2022 №307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 2024 годов», принят Законодательным Собранием Новосибирской области от 21.12.2022.
5. Устав МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново».
6. Постановление Правительства от 31 декабря 2014 г. N 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».
7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

**Краткая информация о МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново»:**

Муниципальное автономное образовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Черепаново» (сокращенное наименование МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново»)

ОГРН: 1025405425517

Основной ОКВЭД: 85.14

Учреждение по своей организационно - правовой форме является автономным учреждением, по типу образовательной организации - общеобразовательная.

Юридический и фактический адрес: 633520, Россия, Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Толстого, 6.

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области и своим Уставом.

Лицевой счет открыт в УФК по Новосибирской области (администрация Черепановского района, МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново», л/с 828050226).

Образовательная деятельность, осуществляемая в Учреждении, основана на лицензии (№8726 от 15.01.2015) в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования.

Учредителем МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» является муниципальное образование - Черепановский район Новосибирской области. От имени муниципального образования – Черепановский район Новосибирской области функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Черепановского района Новосибирской области.

МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией Черепановского района Новосибирской области, Министерством образования Новосибирской области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями и объединениями.

Директор МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново», в проверяемом периоде и на момент проверки, является Петушкова Ирина Михайловна, согласно:

- распоряжению администрации Черепановского района Новосибирской области № 105-Рку от 30.06.2023 «О прекращении трудового договора (увольнении) Петушковой И.М. (трудовой договор от 31.12.2023 №24/13);

- распоряжению администрации Черепановского района Новосибирской области № 131-Рку от 01.08.2023.

Стоит отметить, что в период с 01.07.2023 по 31.07.2023 обязанности директора МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» возлагались на заведующего хозяйством Беляеву Н.С. согласно распоряжению «О возложении обязанностей» администрации Черепановского района Новосибирской области № 109-Рку от 30.06.2023.

Специалист в сфере закупок МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» в проверяемом периоде Хайлетдинов Денис Сергеевич (приказ о назначении контрактного управляющего № 13 от 11.01.2019).

Материально-ответственное лицо учреждения – Беляева Надежда Сергеевна (договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.09.2015).

**В ходе аудиторского мероприятия установлено следующее:**

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» согласно Соглашению №28 ТР/23, подписанного 25.01.2023, предусмотрено выделение финансирования из областного бюджета Новосибирской области для бюджета Черепановского района. Эта субсидия направлена на создание и поддержание образовательных центров по естественным наукам и технологиям в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских и малых городах, что обозначается брендом «Точка роста». Общая сумма, выделенная для данных целей, составляет 2 038 750 рублей, из которых 2 000 000 рублей — средства областного бюджета, 38 750 рублей — софинансирование из местного бюджета. Использование указанных средств должно быть завершено не позднее 31.12.2023 года.

***По вопросу № 1:*** *Обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных (максимальных) цен контрактов.*

При обосновании начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) заказчики руководствуются ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Методические рекомендации № 567).

Частью 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ определены следующие методы: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод, посредством которых заказчик определяет и обосновывает НМЦК, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных ч. 7 - 11 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг (в случае получения такой информации заказчиком), а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе (в случае получения такой информации заказчиком).

Согласно п. 2.1. Методических рекомендаций № 567 обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.

Конкурентный способы закупок в МАОУ «СОШ №3 г. Черепаново» не применялись. Закупки были произведены у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4,5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В процессе реализации национального проекта «Современная школа» организация проводила закупку товаров, работ и услуг, используя два основных подхода для определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Для четырех контрактов был использован проектно-сметный метод, который включает детальное проектирование и составление сметы, учитывающей все необходимые затраты, начиная от стоимости материалов и оборудования и заканчивая расходами на оплату труда и накладными расходами. В отношении остальных контрактов организация применила метод сопоставимых рыночных цен. В ходе аудиторской проверки организация предоставила коммерческие предложения для каждого контракта на приобретенные товары, что подтвердило обоснование НМЦК. Нарушений не обнаружено.

***По вопросу № 2:*** *Проверка соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.*

На реализации национального проекта «Современная школа», в рамках заключенного Соглашения №28 ТР/23, было заключено восемь муниципальных контрактов в соответствии с п. 4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ:

*1.Муниципальный контракт № 6281818 от 26.06.2023* (далее – контракт № 6281818) на поставку жалюзи, заключен с поставщиком ИП Лазуткина З.Д., сумма по контракту составляет 86960 рублей 34 копеек.

В соответствии с универсальным передаточным документом № ЦВ000000508 от 13.07.2023 года, поставка товара была осуществлена в полном объеме в установленный контрактом срок (п. 6.6 контракта № 6281818).

Согласно п.3.1 контракта № 6281818 оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счет - фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара. Заказчик произвел перечисление денежных средств, в полном объеме. Платежные поручения:

* № 29122 от 25.07.2023 на сумму 85308 рубля 09 копеек;
* № 30424 от 08.08.2023 на сумму 1652 рубля 25 копеек (нарушен срок оплаты - 8 рабочих дней).

Жалюзи закреплены за подотчетным лицом Беляева Н.С. в количестве 18 штук.

*2.Муниципальный контракт № 6179240 от 31.05.2023* (далее – контракт № 6179240) на выполнение работ по ремонту кабинета химии «Точка роста» МАОУ «СОШ №3 г. Черепаново» заключила с исполнителем ООО «АСТ-Энергия». Цена контракта 584661 рублей 78 копеек определена на основании локально сметного расчета (смета) №002 к контракту № 6179240.

Срок выполнения работ, п.3.3 контракта № 6179240, с 10.06.2023 по 01.08.2023. По окончанию выполнения работ представлен Акт о приемке выполненных работ №1 от 24.08.2023 на сумму 573197 рублей 85 копейки и Акт о приемке выполненных работ №2 от 24.08.2023 на сумму 11463 рублей 93 копеек.

В соответствии с п. 2.4 контракта № 6179240, оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки оказанных услуг оформленного по прилагаемой к договору форме.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме через следующие платежные поручения:

-№33443 от 06.09.2023 на сумму 573197 рублей 85 копеек;

-№33503 от 06.09.2023 на сумму 11108 рублей 57 копеек;

-№33508 от 06.09.2023 на сумму 355 рубль 36 копеек.

Все сроки выполнения работ и осуществления оплаты по контракту № 6179240 соблюдены.

*3.Муниципальный контракт № 6179251 от 31.05.2023* (далее – контракт № 6179251) на оказание услуг по ремонту кабинета физики «Точка роста» МАОУ «СОШ №3 г. Черепаново» заключен с исполнителем ООО «АСТ-Энергия». Цена контракта 599121 рублей 86 копейки определена на основании локально сметного расчета (смета) №002 к контракту.

Срок выполнения работ с 10.06.2023 по 01.08.2023 (п.3.3 контракта № 6179251). По окончанию выполнения работ представлен Акт о приемке выполненных работ №1 от 24.08.2023 на сумму 587374 рублей 33 копейки и Акт о приемке выполненных работ №2 от 24.08.2023 на сумму 11747 рублей 53 копейки.

В соответствии с п. 2.4 контракта № 6179251, оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки оказанных услуг оформленного по прилагаемой к договору форме.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме через следующие платежные поручения:

-№33444 от 06.09.2023 на сумму 11747 рублей 53 копейки;

-№33445 от 06.09.2023 на сумму 575991 рублей 01 копейка;

-№33497 от 06.09.2023 на сумму 11383 рубль 32 копейки.

Соблюдены сроки выполнения работ и осуществления оплаты по контракту № 6179251.

*4.Муниципальный контракт № 6406688 от 27.07.2023* (далее – контракт № 6406688) на поставку мебели, заключен с поставщиком ИП Иноземцева О.И., цена контракта составляет 25036 рублей 66 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу № 142 от 18.08.2023, товар поставлен в полном объеме, принят на учет 18.08.2023.

Согласно п.3.1 контракта № 6281818 оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счет - фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара. Заказчик произвел перечисление денежных средств, в полном объеме.

Платежные поручения:

-№34389 от 14.09.2023 на сумму 24560 рублей 96 копеек (нарушен срок оплаты – 9 рабочих дней);

-№34390 от 14.09.2023 на сумму 475 рублей 70 копеек (нарушен срок оплаты - 9 рабочих дней).

Мебель для кабинета и лаборантской физики (Точка роста) поставлена на баланс школы и закреплена за подотчетным лицом учреждения Беляева Н.С.

*5.Муниципальный контракт № 6281915 от 26.06.2023* (далее – контракт № 6281915) на поставку мебели заключен с индивидуальным предпринимателем Иноземцева О.И., на сумму 393000 рублей 00 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу № 141 от 18.08.2023, товар поставлен в полном объеме, принят на учет 18.08.2023.

Оплата поставленного товара произведена своевременно и в полном объеме через следующие платежные поручения:

* № 31530 от 21.08.2023 на сумму 7467 рубля 00 копейки;
* № 31670 от 21.08.2023 на сумму 385533 рубля 00 копейки.

Мебель для кабинета и лаборантской химии (Точка роста) поставлена на баланс и закреплена за подотчетным лицом учреждения Беляева Н.С.

*6.Муниципальный контракт № 6392467 от 26.07.2023* (далее – контракт № 6392467) «поставка табличек брендирование Точка роста», заключен с поставщиком ИП Файзуллина Р.А., цена контракта составляет 76753 рублей 00 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу № 3557 от 29.08.2023, товар поставлен в полном объеме, принят на учет 29.08.2023. Согласно п.3.1 контракта № 6392467 оплата за товар производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течении десяти рабочих дней с момента подписания товарной накладной.

Оплата поставленного товара произведена своевременно и в полном объеме через следующие платежные поручения:

* № 34490 от 15.09.2023 на сумму 36320 рубля 55 копеек;
* № 34491 от 15.09.2023 на сумму 703 рубля 45 копеек;
* № 34492 от 15.09.2023 на сумму 756 рублей 82 копейки;
* № 34493 от 15.09.2023 на сумму 38972 рублей 18 копеек.

Товары, закупленные для «брендирование Точка роста» закреплены за подотчетным лицом Беляева Н.С.

7. *Муниципальный контракт № 6179217 от 31.05.2023* (далее – контракт № 6179217) на оказание услуг по ремонту электрической проводки в кабинетах МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново», заключен с исполнителем ООО «АСТ-Энергия». Цена контракта 197592 рублей 84 копейки определена на основании локально сметного расчета (смета) №001.1 к контракту.

Срок выполнения работ, п.3.3 контракта № 6179217, с 10.06.2023 по 01.08.2023. По окончанию выполнения работ представлен Акт о приемке выполненных работ №1 от 02.08.2023 на сумму 193718 рублей 49 копейки и Акт о приемке выполненных работ №2 от 02.08.2023 на сумму 3874 рублей 35 копейки.

В соответствии с п. 2.4 контракта № 6179217, оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки оказанных услуг оформленного по прилагаемой к договору форме.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме через следующие платежные поручения:

-№30423 от 08.08.2023 на сумму 3754 рублей 26 копеек;

-№30349 от 07.08.2023 на сумму 193718 рублей 49 копеек;

-№30363 от 07.08.2023 на сумму 120 рубль 09 копеек.

Соблюдены сроки выполнения работ и осуществления оплаты по контракту № 6179217.

8. *Муниципальный контракт № 6179172 от 31.05.2023* (далее – контракт № 6179172) на оказание услуг по ремонту электрической проводки в кабинетах МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново», заключен с исполнителем ООО «АСТ-Энергия». Цена контракта 566923 рублей 68 копеек определена на основании локально сметного расчета (смета) №001 к контракту.

Срок выполнения работ, п.3.3 контракта № 6179172, с 10.06.2023 по 01.08.2023. По окончанию выполнения работ представлен Акт о приемке выполненных работ №1 от 02.08.2023 на сумму 555807 рублей 53 копейки и Акт о приемке выполненных работ №2 от 02.08.2023 на сумму 11116 рублей 15 копеек.

В соответствии с п. 2.4 контракта № 6179172, оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки оказанных услуг оформленного по прилагаемой к договору форме.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме через следующие платежные поручения:

-№31526 от 16.08.2023 на сумму 1448 рублей 63 копейки;

-№31525 от 16.08.2023 на сумму 9667 рублей 52 копейки;

-№31528 от 16.08.2023 на сумму 43000 рубль 00 копеек;

-№31529 от 16.08.2023 на сумму 64507 рублей 37 копеек;

-№31528 от 21.08.2023 на сумму 448300 рубль 16 копеек (нарушен срок оплаты - 3 рабочих дня).

Сроки выполнения работ по контракту № 6179172 соблюдены.

Установлено нарушение требований к исполнению контрактов в части оплаты. При проведении контрольного мероприятия в части соответствия поставленного товара (работ, услуг) условиям контрактов нарушений не установлено. В соответствии ч.3 ст.94 44-ФЗ и условиями контрактов, экспертиза соответствия качества поставленного Товара и результата, выполненных Подрядчиком работ проводилась заказчиком своими силами.

***По вопросу № 3:*** *Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.*

Использованные средства бюджета, выделенные МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново», направленные на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» использованы в соответствии с целевым назначением.

***По вопросу № 4:*** *Проверка представленной отчетности о расходовании субсидии.*

В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Соглашения №28 ТР/23, администрация Черепановского района обязана предоставлять Главному распорядителю средств областного бюджета отчеты о расходах Субсидии ежеквартально. Эти отчеты должны быть поданы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была фактически получена Субсидия. Что касается отчета о достижении показателей результативности использования Субсидии, он должен быть представлен в установленной форме не позже 5 рабочих дней после завершения отчетного года.

Отчеты о расходовании Субсидии представлены (согласно п.6.1) администрацией Черепановского района Главному распорядителю средств областного бюджета 11.07.2023, 09.10.2023 и 10.01.2024. Отчет о достижении показателей результативности использования Субсидии представлен (согласно п.6.2) администрацией Черепановского района Главному распорядителю средств областного бюджета 10.01.2024.

***Выводы по результатам аудиторского мероприятия:***

Аудиторским мероприятием установлено, что выделенные средства по региональному проекту «Современная школа» были израсходованы в соответствии с ее целевым назначением.

В нарушение ст.8, ст.93 Закона 44-ФЗ установлены признаки «дробления» закупок, т.е. заключение учреждением нескольких контрактов на сумму до 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с одинаковым предметом на обеспечение одних и тех же муниципальных нужд и образующих единую закупку с суммой более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, которая должна осуществляться конкурентным способом. Данный факт приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Общий объем нарушений по контрактам (в рамках Соглашения №28 ТР/23) на общую сумму 1 948 300 рублей 16 копеек.

1. Муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179251 на выполнение работ по ремонту кабинета физики на сумму 599 121 рублей 86 копеек.

2. Муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179240 на выполнение работ по ремонту кабинета химии на сумму 584 661 рублей 78 копеек.

3. Муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179217 на выполнение работ по ремонту электрической проводки в кабинетах на сумму 197 592 рублей 84 копейки.

4. Муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179172 на выполнение работ по ремонту электрической проводки в кабинетах на сумму 566 923 рублей 68 копеек.

В нарушение условий контракта, ст.309 ГК РФ, ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком нарушены сроки оплаты по трем контрактам.

*Следует отметить* - Новосибирское УФАС России вынесло постановление от 24.10.2023 №054/04/7.29-2047/2023 о назначении административного наказания.

По результатам проведения закупок, в рамках регионального проекта «Современная школа» (Соглашение №28 ТР/23) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе 31.05.2023 были заключены контракты с подрядчиком ООО«АСТ - Энергия»:

1. муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179251 на выполнение работ по ремонту кабинета физики на сумму 599 121 рублей 86 копеек;

2. муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179240 на выполнение работ по ремонту кабинета химии на сумму 584 661 рублей 78 копеек;

3. муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179217 на выполнение работ по ремонту электрической проводки в кабинетах на сумму 197 592 рублей 84 копейки;

4. муниципальный контракт от 31.05.2023 № 6179172 на выполнение работ по ремонту электрической проводки в кабинетах на сумму 566 923 рублей 68 копеек.

В данных действиях заказчика содержится состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.7.29 КоАП РФ.

Дата совершения административного правонарушения: 31.05.2023.

Субъектом административного правонарушения является должностное лицо, на которое возложена обязанность по принятию решения о способе определения поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» и подписание муниципальных контрактов от лица образовательного учреждения.

В соответствии со своими должностными обязанностями лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, ответственным, в том числе, за принятие решений о способе определения поставщиков товаров работ, услуг для обеспечения нужд МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» и подписание муниципальных контрактов от лица учреждения является директор МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» - Петушкова Ирина Михайловна.

В соответствии с постановлением от 24.10.2023 №054/04/7.29-2047/2023 «О назначении административного наказания» Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, должностное лицо - директор МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» - Петушкова Ирина Михайловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.29 КоАП РФ. К ней применено административное наказание в виде предупреждения.

**Рекомендации по результатам аудиторского мероприятия:**

По результатам аудиторского мероприятия МАОУ «СОШ №3 г.Черепаново» в целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений:

* Действовать на основании Учетной политики Учреждения;
* Использовать типовые формы контрактов;
* При заключении контрактов (договоров) проверять наличие в контракте обязательных условий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ;
* Не заключать с одним поставщиком одновременно контракты по одному предмету, с одинаковыми требованиями к закупаемой продукции;
* С целью недопущения применения мер ответственности строго соблюдать сроки поставки и оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в соответствии с условиями договоров (контрактов).

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт аудиторской проверки в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Подпись должностного

лица, проводившего

аудиторское мероприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.П. Слонова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

ОЗНАКОМЛЕН:

Подпись должностного лица

объекта аудиторской проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается должность, подпись, ФИО, дата) м.п.